## Sheet1
PERIOD | PO NO. | AFFILIATE CODE | SUPPLIER CODE | PO KANBAN | PO ISSUE DATE AFFILIATE | PART NO. | QTY PO | PCS/BOX | BOX/PALLET | VOLUME (PALLET) | SCHEDULE ETD SUPPLIER | SCHEDULE ETA AFFILIATE | ACTUAL ETD SUPPLIER | SUPPLIER SURAT JALAN NO. | SUPPLIER DELIVERY QTY | PASI RECEIVE DATE | PASI RECEIVING QTY | REMAINING | STATUS PO
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7171-6239 | 140 | 140 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 140 | 2015-01-01 | 140 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7171-6373 | 810 | 270 | 40 | 0.075 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 810 | 2015-01-01 | 810 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7171-6369 | 650 | 50 | 20 | 0.65 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 650 | 2015-01-01 | 650 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7171-6272 | 220 | 110 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 220 | 2015-01-01 | 220 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7171-1667 | 160 | 80 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 160 | 2015-01-01 | 160 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7171-1408 | 160 | 80 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 160 | 2015-01-01 | 160 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7176-1287-30 | 252 | 63 | 24 | 0.16667 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 252 | 2015-01-01 | 252 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7176-1493 | 256 | 128 | 24 | 0.083333 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 256 | 2015-01-01 | 256 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7176-1889 | 240 | 120 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 240 | 2015-01-01 | 240 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7176-1951 | 160 | 80 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 160 | 2015-01-01 | 160 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7282-4579 | 500 | 500 | 40 | 0.025 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 500 | 2015-01-01 | 500 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7276-1286-3W | 216 | 36 | 20 | 0.3 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 216 | 2015-01-01 | 216 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7276-1288-3W | 210 | 30 | 20 | 0.35 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 210 | 2015-01-01 | 210 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7283-4578 | 3750 | 750 | 40 | 0.125 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 3750 | 2015-01-01 | 3750 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7283-4578-30 | 3000 | 750 | 40 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 3000 | 2015-01-01 | 3000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7371-6245-3W | 135 | 9 | 20 | 0.75 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 135 | 2015-01-01 | 135 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7371-6244-0W | 200 | 8 | 20 | 1.25 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 200 | 2015-01-01 | 200 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:00 | 7287-1673 | 1200 | 1200 | 40 | 0.025 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0549/PASI/07/20 | 1200 | 2015-01-01 | 1200 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:24 | 7171-7181-30 | 600 | 300 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0550/PASI/07/20 | 600 | 2015-01-01 | 600 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:24 | 7171-7182-30 | 600 | 300 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0550/PASI/07/20 | 600 | 2015-01-01 | 600 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:24 | 7176-1646-50 | 1260 | 180 | 20 | 0.35 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0550/PASI/07/20 | 1260 | 2015-01-01 | 1260 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:24 | 7187-7429 | 8000 | 8000 | 40 | 0.025 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0550/PASI/07/20 | 8000 | 2015-01-01 | 8000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:24 | 7252-4198-0W | 1200 | 600 | 24 | 0.083333 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0550/PASI/07/20 | 1200 | 2015-01-01 | 1200 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:24 | 7286-8858 | 1344 | 672 | 40 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0550/PASI/07/20 | 1344 | 2015-01-01 | 1344 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:24 | 7287-8859 | 3080 | 1540 | 40 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0550/PASI/07/20 | 3080 | 2015-01-01 | 3080 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:24 | 7289-0738-30 | 2100 | 2100 | 40 | 0.025 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0550/PASI/07/20 | 2100 | 2015-01-01 | 2100 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:24 | 7287-9930-90 | 324 | 162 | 40 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0550/PASI/07/20 | 324 | 2015-01-01 | 324 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | NIDEC | YES | 2020-07-20 09:24 | 7276-1645-50 | 1170 | 45 | 20 | 1.3 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0550/PASI/07/20 | 1170 | 2015-01-01 | 1170 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7184-9663-30 | 560 | 280 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 560 | 2015-01-01 | 560 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-1547-30 | 300 | 300 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 300 | 2015-01-01 | 300 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-1493 | 128 | 128 | 24 | 0.041667 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 128 | 2015-01-01 | 128 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-1990-30 | 212 | 212 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 212 | 2015-01-01 | 212 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-1287-30 | 189 | 63 | 24 | 0.125 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 189 | 2015-01-01 | 189 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-1365-30 | 120 | 60 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 120 | 2015-01-01 | 120 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-1363-30 | 48 | 48 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 48 | 2015-01-01 | 48 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-1366-30 | 120 | 120 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 120 | 2015-01-01 | 120 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-1229 | 320 | 320 | 24 | 0.041667 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 320 | 2015-01-01 | 320 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-1260-30 | 136 | 136 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 136 | 2015-01-01 | 136 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-1257-30 | 136 | 136 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 136 | 2015-01-01 | 136 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7276-1289-3W | 192 | 192 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 192 | 2015-01-01 | 192 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7276-1286-3W | 180 | 36 | 20 | 0.25 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 180 | 2015-01-01 | 180 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7276-1288-3W | 180 | 30 | 20 | 0.3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 180 | 2015-01-01 | 180 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7276-1228-0W | 342 | 171 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 342 | 2015-01-01 | 342 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7276-1265-0W | 400 | 80 | 20 | 0.25 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 400 | 2015-01-01 | 400 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7271-6123 | 400 | 200 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 400 | 2015-01-01 | 400 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7283-5072-70 | 600 | 600 | 40 | 0.025 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 600 | 2015-01-01 | 600 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:08 | 7284-9662-3W | 462 | 42 | 24 | 0.45833 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0551/PASI/07/20 | 462 | 2015-01-01 | 462 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:29 | 7184-9869 | 180 | 30 | 20 | 0.3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0552/PASI/07/20 | 180 | 2015-01-01 | 180 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:29 | 7184-9870 | 240 | 240 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0552/PASI/07/20 | 240 | 2015-01-01 | 240 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:29 | 7184-9871 | 180 | 30 | 20 | 0.3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0552/PASI/07/20 | 180 | 2015-01-01 | 180 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:29 | 7184-9872 | 240 | 240 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0552/PASI/07/20 | 240 | 2015-01-01 | 240 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:26 | 7123-4313 | 1200 | 1200 | 40 | 0.025 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0553/PASI/07/20 | 1200 | 2015-01-01 | 1200 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:26 | 7283-4578-90 | 1500 | 750 | 40 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0553/PASI/07/20 | 1500 | 2015-01-01 | 1500 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | NIDEC | YES | 2020-07-20 11:26 | 7283-4578 | 3750 | 750 | 40 | 0.125 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 0553/PASI/07/20 | 3750 | 2015-01-01 | 3750 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | NIDEC | YES | 2020-07-20 12:22 | 7187-7429 | 8000 | 8000 | 40 | 0.025 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0554/PASI/07/20 | 8000 | 2015-01-01 | 8000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | NIDEC | YES | 2020-07-20 12:22 | 7176-1201 | 150 | 150 | 24 | 0.041667 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0554/PASI/07/20 | 150 | 2015-01-01 | 150 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | NIDEC | YES | 2020-07-20 12:22 | 7283-4578 | 750 | 750 | 40 | 0.025 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0554/PASI/07/20 | 750 | 2015-01-01 | 750 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | NIDEC | YES | 2020-07-20 12:22 | 7287-8859-60 | 3080 | 1540 | 40 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0554/PASI/07/20 | 3080 | 2015-01-01 | 3080 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | NIDEC | YES | 2020-07-20 12:22 | 7287-8859 | 4620 | 1540 | 40 | 0.075 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 0554/PASI/07/20 | 4620 | 2015-01-01 | 4620 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | IKS | YES | 2020-07-20 12:22 | 7171-1461-30 | 1260 | 36 | 20 | 1.75 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-21 | 1153/IKS-SJ/VII/2020 | 1260 | 2015-01-01 | 1260 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | IKS | YES | 2020-07-20 12:22 | 7271-1406-3W | 984 | 12 | 28 | 2.9286 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-21 | 1153/IKS-SJ/VII/2020 | 984 | 2015-01-01 | 984 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:26 | 7271-1484-3W | 240 | 48 | 20 | 0.25 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1154/IKS-SJ/VII/2020 | 240 | 2015-01-01 | 240 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:26 | 7271-1483-3W | 160 | 40 | 20 | 0.2 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1154/IKS-SJ/VII/2020 | 160 | 2015-01-01 | 160 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7154-0889-30 | 468 | 468 | 40 | 0.025 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 468 | 2015-01-01 | 468 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7171-7171-30 | 150 | 30 | 20 | 0.25 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 150 | 2015-01-01 | 150 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7271-1483-3W | 120 | 40 | 20 | 0.15 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 120 | 2015-01-01 | 120 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7271-1484-3W | 144 | 48 | 20 | 0.15 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 144 | 2015-01-01 | 144 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7271-1666-3W | 216 | 18 | 20 | 0.6 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 216 | 2015-01-01 | 216 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7271-1499-3W | 60 | 60 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 60 | 2015-01-01 | 60 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7271-1473-30 | 720 | 60 | 20 | 0.6 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 720 | 2015-01-01 | 720 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7271-1153-3W | 120 | 40 | 20 | 0.15 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 120 | 2015-01-01 | 120 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7271-1136-3W | 32 | 32 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 32 | 2015-01-01 | 32 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7254-0927-3W | 216 | 36 | 20 | 0.3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 216 | 2015-01-01 | 216 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7254-0891-30 | 480 | 60 | 20 | 0.4 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 480 | 2015-01-01 | 480 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7254-0926-3W | 324 | 36 | 20 | 0.45 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 324 | 2015-01-01 | 324 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7254-0955-30 | 768 | 256 | 20 | 0.15 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 768 | 2015-01-01 | 768 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | IKS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7254-0954-30 | 810 | 90 | 20 | 0.45 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | 1155/IKS-SJ/VII/2020 | 810 | 2015-01-01 | 810 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | IKS | YES | 2020-07-20 09:24 | 7271-1975-3W | 594 | 54 | 60 | 0.18333 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-21 | 1156/IKS-SJ/VII/2020 | 594 | 2015-01-01 | 594 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | IKS | YES | 2020-07-20 09:00 | 7254-0791-3W | 180 | 60 | 20 | 0.15 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-21 | 1157/IKS-SJ/VII/2020 | 180 | 2015-01-01 | 180 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | IKS | YES | 2020-07-20 09:00 | 7254-0793-30 | 20 | 20 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-21 | 1157/IKS-SJ/VII/2020 | 20 | 2015-01-01 | 20 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA2E | PASI-ORDER | IKS | YES | 2020-07-21 15:35 | 7254-0820-3W | 160 | 40 | 20 | 0.2 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-21 | 1158/IKS-SJ/VII/2020 | 160 | 2015-01-01 | 160 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | TENMA | YES | 2020-07-20 11:08 | 7184-7704 | 990 | 45 | 20 | 1.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 200027131 | 990 | 2015-01-01 | 990 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | KOJIMA | YES | 2020-07-20 09:00 | 7047-3418-30 | 12000 | 3000 | 12 | 0.33333 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020.07.131.00 | 12000 | 2015-01-01 | 12000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | KOJIMA | YES | 2020-07-20 12:22 | 7047-0195-30 | 14000 | 2000 | 12 | 0.58333 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 2020.07.132.00 | 14000 | 2015-01-01 | 14000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | KOJIMA | YES | 2020-07-20 12:22 | 7047-3497-30 | 4000 | 2000 | 12 | 0.16667 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 2020.07.132.00 | 4000 | 2015-01-01 | 4000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | KOJIMA | YES | 2020-07-20 12:22 | 7147-2666-40 | 3000 | 3000 | 12 | 0.083333 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 2020.07.132.00 | 3000 | 2015-01-01 | 3000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | KOJIMA | YES | 2020-07-20 09:24 | 7147-2666-40 | 3000 | 3000 | 12 | 0.083333 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 2020.07.133.00 | 3000 | 2015-01-01 | 3000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | KOJIMA | YES | 2020-07-20 09:24 | 7047-0195-30 | 4000 | 2000 | 12 | 0.16667 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | 2020.07.133.00 | 4000 | 2015-01-01 | 4000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:26 | 7176-0609-30 | 500 | 500 | 16 | 0.0625 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.134.00 | 500 | 2015-01-01 | 500 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:26 | 7176-0603-30 | 600 | 300 | 16 | 0.125 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.134.00 | 600 | 2015-01-01 | 600 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:26 | 7176-0604-30 | 2000 | 2000 | 16 | 0.0625 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.134.00 | 2000 | 2015-01-01 | 2000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:26 | 7176-0607-30 | 350 | 350 | 16 | 0.0625 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.134.00 | 350 | 2015-01-01 | 350 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:26 | 7176-0608-30 | 2000 | 2000 | 16 | 0.0625 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.134.00 | 2000 | 2015-01-01 | 2000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:26 | 7176-0605-30 | 1000 | 1000 | 16 | 0.0625 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.134.00 | 1000 | 2015-01-01 | 1000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:26 | 7276-0601-3W | 450 | 150 | 20 | 0.15 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.134.00 | 450 | 2015-01-01 | 450 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:26 | 7276-0602-3W | 300 | 150 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.134.00 | 300 | 2015-01-01 | 300 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:26 | 7276-0606-3W | 600 | 200 | 20 | 0.15 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.134.00 | 600 | 2015-01-01 | 600 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:08 | 7047-0195-30 | 44000 | 2000 | 12 | 1.8333 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.135.00 | 44000 | 2015-01-01 | 44000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:08 | 7147-2666-40 | 15000 | 3000 | 12 | 0.41667 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.135.00 | 15000 | 2015-01-01 | 15000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:08 | 7247-0497-30 | 1600 | 1600 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.135.00 | 1600 | 2015-01-01 | 1600 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:29 | 7176-3867-30 | 747 | 83 | 20 | 0.45 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.136.00 | 747 | 2015-01-01 | 747 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:29 | 7176-3869-30 | 747 | 83 | 20 | 0.45 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.136.00 | 747 | 2015-01-01 | 747 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:29 | 7276-3868-3W | 720 | 180 | 20 | 0.2 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.136.00 | 720 | 2015-01-01 | 720 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | KOJIMA | YES | 2020-07-20 11:29 | 7276-3870-3W | 720 | 180 | 20 | 0.2 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 2020.07.136.00 | 720 | 2015-01-01 | 720 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA2E | PASI-ORDER | KOJIMA | YES | 2020-07-21 15:35 | 7047-0125-30 | 6000 | 3000 | 12 | 0.16667 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020.07.140.00 | 6000 | 2015-01-01 | 6000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA2E | PASI-ORDER | KOJIMA | YES | 2020-07-21 15:35 | 7047-2848-30 | 5000 | 5000 | 12 | 0.083333 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020.07.140.00 | 5000 | 2015-01-01 | 5000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA2E | PASI-ORDER | KOJIMA | YES | 2020-07-21 15:35 | 7047-1691 | 6000 | 6000 | 12 | 0.083333 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020.07.140.00 | 6000 | 2015-01-01 | 6000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA2E | PASI-ORDER | KOJIMA | YES | 2020-07-21 15:35 | 7147-8748 | 9000 | 9000 | 12 | 0.083333 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020.07.140.00 | 9000 | 2015-01-01 | 9000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | YAMANASHI | YES | 2020-07-20 09:00 | 7009-2190-02 | 7500 | 7500 | 14 | 0.071429 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 72/YMI/VII/2020 | 7500 | 2015-01-01 | 7500 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | YAMANASHI | YES | 2020-07-20 09:00 | 7009-2281-02 | 7500 | 7500 | 14 | 0.071429 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 72/YMI/VII/2020 | 7500 | 2015-01-01 | 7500 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | YAMANASHI | YES | 2020-07-20 11:26 | 7009-2281-02 | 7500 | 7500 | 14 | 0.071429 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 73/YMI/VII/2020 | 7500 | 2015-01-01 | 7500 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | YAMANASHI | YES | 2020-07-20 11:26 | 7009-2289-02 | 2000 | 2000 | 14 | 0.071429 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 73/YMI/VII/2020 | 2000 | 2015-01-01 | 2000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | YAMANASHI | YES | 2020-07-20 11:08 | 7009-2289-02 | 6000 | 2000 | 14 | 0.21429 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 74/YMI/VII/2020 | 6000 | 2015-01-01 | 6000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | YAMANASHI | YES | 2020-07-20 11:08 | 7009-2283-02 | 4500 | 4500 | 14 | 0.071429 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 74/YMI/VII/2020 | 4500 | 2015-01-01 | 4500 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | YAMANASHI | YES | 2020-07-20 11:08 | 7009-2284-02 | 4500 | 4500 | 14 | 0.071429 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 74/YMI/VII/2020 | 4500 | 2015-01-01 | 4500 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | YAMANASHI | YES | 2020-07-20 11:08 | 7009-1786-02 | 2100 | 2100 | 1 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | 74/YMI/VII/2020 | 2100 | 2015-01-01 | 2100 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SM1 | SAMI T | PLASESS | YES | 2020-07-20 09:24 | 7176-3404-50 | 1000 | 500 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | IDN20070160_PASI | 1000 | 2015-01-01 | 1000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | PLASESS | YES | 2020-07-20 12:22 | 7173-3631 | 1200 | 200 | 20 | 0.3 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | IDN20070161_PASI | 1200 | 2015-01-01 | 1200 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | PLASESS | YES | 2020-07-20 12:22 | 7176-4313 | 2000 | 500 | 20 | 0.2 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | IDN20070161_PASI | 2000 | 2015-01-01 | 2000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | PLASESS | YES | 2020-07-20 12:22 | 7176-2128-30 | 1300 | 100 | 20 | 0.65 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | IDN20070161_PASI | 1300 | 2015-01-01 | 1300 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | PLASESS | YES | 2020-07-20 12:22 | 7176-2129-30 | 240 | 120 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | IDN20070161_PASI | 240 | 2015-01-01 | 240 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | PLASESS | YES | 2020-07-20 12:22 | 7276-3814-3W | 64 | 64 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | IDN20070161_PASI | 64 | 2015-01-01 | 64 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | PLASESS | YES | 2020-07-20 12:22 | 7276-2127-3W | 1188 | 44 | 20 | 1.35 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | IDN20070161_PASI | 1188 | 2015-01-01 | 1188 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7171-6419-40 | 1080 | 36 | 20 | 1.5 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 1080 | 2015-01-01 | 1080 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7171-6214 | 960 | 80 | 20 | 0.6 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 960 | 2015-01-01 | 960 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7171-5120-30 | 900 | 300 | 20 | 0.15 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 900 | 2015-01-01 | 900 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-0292-30 | 480 | 120 | 10 | 0.4 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 480 | 2015-01-01 | 480 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-2170-30 | 600 | 300 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 600 | 2015-01-01 | 600 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-2163-30 | 400 | 400 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 400 | 2015-01-01 | 400 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-2166-30 | 400 | 400 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 400 | 2015-01-01 | 400 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-2160-30 | 400 | 400 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 400 | 2015-01-01 | 400 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-4244-30 | 520 | 104 | 20 | 0.25 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 520 | 2015-01-01 | 520 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-4201-30 | 360 | 72 | 20 | 0.25 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 360 | 2015-01-01 | 360 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-4658-30 | 140 | 70 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 140 | 2015-01-01 | 140 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-4820-30 | 540 | 108 | 20 | 0.25 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 540 | 2015-01-01 | 540 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-4901-30 | 300 | 300 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 300 | 2015-01-01 | 300 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-3024-30 | 330 | 165 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 330 | 2015-01-01 | 330 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-2861-30 | 240 | 240 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 240 | 2015-01-01 | 240 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7176-2681-30 | 200 | 200 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 200 | 2015-01-01 | 200 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7276-2680-3W | 162 | 162 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 162 | 2015-01-01 | 162 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7276-3845-40 | 60 | 60 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 60 | 2015-01-01 | 60 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7276-3846-40 | 200 | 100 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 200 | 2015-01-01 | 200 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7276-2860-3W | 64 | 64 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 64 | 2015-01-01 | 64 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:08 | 7271-6390-3W | 300 | 20 | 20 | 0.75 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070162_PASI | 300 | 2015-01-01 | 300 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:26 | 7176-2861-30 | 480 | 240 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070163_PASI | 480 | 2015-01-01 | 480 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:26 | 7176-2140 | 1410 | 94 | 20 | 0.75 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070163_PASI | 1410 | 2015-01-01 | 1410 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724JG1 | PLB JAI | PLASESS | YES | 2020-07-20 11:26 | 7276-2860-3W | 256 | 64 | 20 | 0.2 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | IDN20070163_PASI | 256 | 2015-01-01 | 256 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | PLASESS | YES | 2020-07-20 09:00 | 7171-5536 | 840 | 420 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | IDN20070164_PASI | 840 | 2015-01-01 | 840 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | PLASESS | YES | 2020-07-20 09:00 | 7171-6270 | 736 | 184 | 20 | 0.2 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | IDN20070164_PASI | 736 | 2015-01-01 | 736 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | PLASESS | YES | 2020-07-20 09:00 | 7171-6070 | 1200 | 400 | 24 | 0.125 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | IDN20070164_PASI | 1200 | 2015-01-01 | 1200 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | PLASESS | YES | 2020-07-20 09:00 | 7171-6271 | 600 | 600 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | IDN20070164_PASI | 600 | 2015-01-01 | 600 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | PLASESS | YES | 2020-07-20 09:00 | 7171-6374 | 680 | 68 | 20 | 0.5 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | IDN20070164_PASI | 680 | 2015-01-01 | 680 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | PLASESS | YES | 2020-07-20 09:00 | 7176-4658-30 | 280 | 70 | 20 | 0.2 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | IDN20070164_PASI | 280 | 2015-01-01 | 280 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | PLASESS | YES | 2020-07-20 09:00 | 7176-3905-30 | 250 | 250 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | IDN20070164_PASI | 250 | 2015-01-01 | 250 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | PLASESS | YES | 2020-07-20 09:00 | 7276-0821-3W | 180 | 180 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | IDN20070164_PASI | 180 | 2015-01-01 | 180 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | PLASESS | YES | 2020-07-20 09:00 | 7284-9682 | 700 | 100 | 20 | 0.35 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | IDN20070164_PASI | 700 | 2015-01-01 | 700 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA2E | PASI-ORDER | PLASESS | YES | 2020-07-21 15:35 | 7176-2043 | 170 | 85 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | IDN20070167_PASI | 170 | 2015-01-01 | 170 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722SJ1 | SAMI JF | KMK | YES | 2020-07-17 11:13 | 7176-0624-30 | 360 | 30 | 20 | 0.6 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | K2004751PAS | 360 | 2015-01-01 | 360 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722SJ1 | SAMI JF | KMK | YES | 2020-07-17 11:13 | 7184-9013-30 | 280 | 40 | 20 | 0.35 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | K2004751PAS | 80 | 2015-01-01 | 80 | -200 | CLOSE
2020-07-01 | 200722SJ1 | SAMI JF | KMK | YES | 2020-07-17 11:13 | 7184-8915-30 | 120 | 60 | 20 | 0.1 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | K2004751PAS | 60 | 2015-01-01 | 60 | -60 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | TORICA | YES | 2020-07-20 09:00 | 7283-8156 | 1000 | 1000 | 48 | 0.020833 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-21 | PA220720A | 1000 | 2015-01-01 | 1000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | TORICA | YES | 2020-07-20 09:00 | 7283-6171 | 4000 | 4000 | 48 | 0.020833 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-21 | PA220720A | 4000 | 2015-01-01 | 4000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | TORICA | YES | 2020-07-20 09:00 | 7287-8455-30 | 1600 | 400 | 20 | 0.2 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-21 | PA220720A | 1600 | 2015-01-01 | 1600 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | TORICA | YES | 2020-07-20 09:00 | 7289-2870 | 2000 | 1000 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-21 | PA220720A | 2000 | 2015-01-01 | 2000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | TORICA | YES | 2020-07-20 09:00 | 7283-1705-30 | 600 | 600 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-21 | PA220720A | 600 | 2015-01-01 | 600 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | PIOLAX | YES | 2020-07-20 11:29 | 7047-1607-30 | 8000 | 2000 | 40 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | PD_PS_20_004209 | 8000 | 2015-01-01 | 8000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1 | PASI-ORDER | PIOLAX | YES | 2020-07-20 09:00 | 7047-1607-30 | 4000 | 2000 | 40 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | PD_PS_20_004210 | 4000 | 2015-01-01 | 4000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200722PA1E | PASI-ORDER | PIOLAX | YES | 2020-07-21 16:13 | 7047-1607-30 | 4000 | 2000 | 40 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | PD_PS_20_004226 | 4000 | 2015-01-01 | 4000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | TORICA | YES | 2020-07-20 11:29 | 7123-1451 | 2000 | 2000 | 48 | 0.020833 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | PD220720A | 2000 | 2015-01-01 | 2000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | TORICA | YES | 2020-07-20 11:29 | 7187-2369 | 2000 | 2000 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | PD220720A | 2000 | 2015-01-01 | 2000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | TORICA | YES | 2020-07-20 11:29 | 7289-2870 | 1000 | 1000 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | PD220720A | 1000 | 2015-01-01 | 1000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724PD1 | SAI B | TORICA | YES | 2020-07-20 11:29 | 7283-3918 | 1000 | 1000 | 48 | 0.020833 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | PD220720A | 1000 | 2015-01-01 | 1000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | NIFCO | YES | 2020-07-20 12:22 | 7184-9575 | 400 | 100 | 20 | 0.2 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | PS07-00563 | 400 | 2015-01-01 | 400 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | NIFCO | YES | 2020-07-20 12:22 | 7184-9576 | 400 | 200 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-22 | PS07-00563 | 400 | 2015-01-01 | 400 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIFCO | YES | 2020-07-20 11:08 | 7184-9576 | 200 | 200 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | PS07-00564 | 200 | 2015-01-01 | 200 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | NIFCO | YES | 2020-07-20 11:08 | 7184-9575 | 200 | 100 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-22 | PS07-00564 | 200 | 2015-01-01 | 200 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | TORICA | YES | 2020-07-20 11:08 | 7187-2369 | 2000 | 2000 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | SG220720A | 2000 | 2015-01-01 | 2000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | TORICA | YES | 2020-07-20 11:08 | 7183-2474-30 | 1000 | 1000 | 20 | 0.05 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | SG220720A | 1000 | 2015-01-01 | 1000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | TORICA | YES | 2020-07-20 11:08 | 7283-4956 | 1000 | 1000 | 48 | 0.020833 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | SG220720A | 1000 | 2015-01-01 | 1000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200724SG1 | PLB SAI | TORICA | YES | 2020-07-20 11:08 | 7283-2345 | 2000 | 2000 | 48 | 0.020833 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-21 | SG220720A | 2000 | 2015-01-01 | 2000 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | TORICA | YES | 2020-07-20 12:22 | 7134-9654-30 | 800 | 800 | 48 | 0.020833 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-21 | SJ220720A | 800 | 2015-01-01 | 800 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | TORICA | YES | 2020-07-20 12:22 | 7287-8455-30 | 800 | 400 | 20 | 0.1 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-21 | SJ220720A | 800 | 2015-01-01 | 800 | 0 | CLOSE
2020-07-01 | 200723SJ1 | SAMI JF | TORICA | YES | 2020-07-20 12:22 | 7283-1113-40 | 2000 | 2000 | 48 | 0.020833 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-21 | SJ220720A | 2000 | 2015-01-01 | 2000 | 0 | CLOSE